**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

в соответствии с письмом прокуратуры Ульяновского района от 02.06.2023 №07-04-2023 о проведении выборочной проверки эффективного использования денежных средств направленных на выполнение работ по расчистке пруда в с. Большие Ключищи Ульяновского района

Ульяновской области.

08.06.2023 года

**1.Основание для проведения контрольного мероприятия:** Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Ульяновский район», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» № 223 от 15.12.2021 г., письмо прокуратуры Ульяновского района 02.06.2023 №07-04.2023

**2. Цель контрольного мероприятия:** выборочная проверка эффективного использования денежных средств направленных на выполнение работ по расчистке пруда в с. Большие Ключищи Ульяновского района Ульяновской области.

**3.** **Предмет контрольного мероприятия:** выборочная проверка объемов выполненных работ по расчистке пруда в с. Большие Ключищи Ульяновского района Ульяновской области

**4. Проверяемый период:** 2022 г.

**5. Объект контрольного мероприятия:** МУ администрация МО «Ульяновский район» (пруд с. Большие Ключищи).

**6. Объем проверенных средств**: 3 059,0 тыс. рублей.

**7. Сроки проведения контрольного мероприятия:**

Контрольное мероприятие начато: 05.06.2023 г.

Контрольное мероприятие окончено: 06.06.2023 г.

**8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия:**

Постановлением администрации МО «Ульяновский район» от 21.02.2022 г. №217 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области.

В соответствии с настоящей программой предусмотрена расчистка пруда в с. Большие Ключищи Ульяновского района Ульяновской области.

В рамках настоящей программы заключен муниципальный контракт №3555 от 04.10.2022 г. между МУ «Администрация МО «Ульяновский район» и ООО «Инвестстрой» на сумму 3 985 450,00 рубля. По окончанию работ представлены документы:

- Акт о приемке выполненных работ от 18.11.2022 №1 «Расчистка пруда в с. Большие Ключищи Ульяновского района Ульяновской области» на сумму 3 059 533,86 рублей.

- Акт о приемке выполненных работ от 18.11.2022 №2 «Земляная плотина» на сумму 925 916,14 рублей.

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.11.2022 №1 на сумму 3 985 450,00 рубля.

Оплата за выполненные работы по настоящему контракту произведена в полном объеме.

**9.** **По результатам контрольного мероприятия выявлено 1 нарушение, которое классифицируются в количественном и суммовом выражении на сумму 6,2 тыс. рублей.**

В соответствие с пунктом 8 Методики неэффективных расходов, утвержденной решением Коллегии Счетной палаты Ульяновской области от 16.05.2017 № 22/2017, сумма неэффективных расходов составила 6,2 тыс. рублей.

Контрольно-счётная палата считает, что произведен неэффективный расход бюджетных средств на выполнение работ по посеву газонной травы, т.к. не достигнут требуемый результат. Данный факт является нарушением ст. 34 и ст. 162 Бюджетного кодекса РФ Сумма нарушения составило 6,2 тыс. рублей.

**10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:** отсутствуют.

**11.Выводы:**

В результате контрольного мероприятия выявлено неэффективное использование бюджетных средств.

Факты, изложенные в акте, свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны руководства МУ Администрация МО «Ульяновский район».

**12.Предложения:**

1. Отчет о контрольном мероприятии рассмотрен на заседании комиссии по бюджету, налогам, предпринимательству и использованию муниципального имущества и денежных средств при Совете депутатов МО «Ульяновский район», информация направлена в прокуратуру Ульяновской области и размещена на сайте МО «Ульяновский район».

2.Информация о результатах контрольного мероприятия публикуется в районной газете «Родина Ильича».

Председатель Контрольно – счётной

палаты МО «Ульяновский район» Р.Р. Хисаметдинов