**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении показателей и результатов реализации региональных проектов в рамках реализации национальных проектов в МО «Ульяновский район»**

**за январь – июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | | План январь-июнь 2023 | | | Факт январь-июнь 2023 | % выполнения | |
| **Национальный проект «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области» в МО «Ульяновский район».** | | | | | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), кв.м | | 1098,5 | | | 0493,8 | 45 | |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом),человек | | 75 | | | 22 | 29 | |
| 3 | Объем жилищного строительства, млн. кв.м в год | | 0,01 | | | 0,01 | 104 | |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 4 | Темп роста (снижения) числа зарегистрированных родившихся | | 2,3 | | | 2,0 | 86 | |
| 5 | Коэффициент рождаемости | | 7,5 | | | 1,9 | 25 | |
| 6 | Темп роста (снижения) числа зарегистрированных фактов смертности | | 6,3 | | | 6,1 | 97 | |
| 7 | Коэффициент смертности | | 14,1 | | | 5,1 | 36 | |
| 8 | Количество проведенных мероприятий с некоммерческими организациями, семейными клубами и родительскими объединениями, осуществляющими акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства и детства,шт. | | 8 | | | 8 | 100 | |
| 9 | Количество принявших участие ,чел. | | 200 | | | 210 | 105 | |
| 10 | Количество размещенной социальной рекламы, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | | 10 | | | 15 | 150 | |
| 11 | Количество проведенных мероприятий в семейных клубах, клубах молодых семей, клубах семей по интересам | | 3 | | | 6 | 200 | |
| 12 | Количество участников, чел. | | 200 | | | 210 | 105 | |
| **Региональный проект «Поддержка семей при рождении первых детей»** | | | | | | | | |
| 13 | Количество проведенных информационных кампаний, а также размещенных информационных материалов о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | 37 | | | 42 | 113 | |
| 14 | Количество принявших участие ,чел. | | 2000 | | | 2550 | 127 | |
|  | Количество проведенных мероприятий идеологического характера , направленных на формирование у молодежи приверженности к созданию семей и рождению первых детей в возрасте мамы до 25 лет, шт. | | 50 | | | 55 | 110 | |
| 15 | Количество принявших участие,чел. | | 2100 | | | 2220 | 105 | |
| **Региональный проект «Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей»** | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | Количество проведенных информационных кампаний, а также размещенных информационных материалов о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, шт. | 63 | 65 | 108 | | 17 | Количество принявших участие, чел. | 2100 | 2220 | 105 | | **Региональный проект «Профилактика и снижение числа абортов»** | | | | | | 18 | Число обратившихся в медицинскую организацию женщин с желанием прервать беременность, из них: (чел.) | 10 | 0 | 100 | | 19 | Направлено в кабинет медико-социальной помощи (поддержки) беременных (чел.) | 10 | 0 | 100 | | 20 | получили консультацию специалистов кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных (шт.) | 10 | 0 | 100 | | 21 | получили социальные услуги через кабинет (центр) медико-социальной помощи (поддержки) беременных (чел.) | 10 | 0 | 100 | | 22 | Количество человек | 10 | 0 | 100 | | 23 | Количество услуг | 10 | 0 | 100 | |  | из числа женщин, получивших консультацию кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных, сделали аборт, чел. | 0 | 0 | 0 | | 24 | Количество проведенных бесед с женщинами о сохранении жизни каждого ребенка (с учетом бесед как врачей-гинекологов, так и кураторов традиционных религиозных конфессий) | 55 | 55 | 100 | | **Региональный проект «Профилактика и снижение числа абортов»** | | | | | | 25 | Выявление супружеских пар с диагнозом «бесплодие» (указать количество выявленных пар) | 1 | 2 | 200 | | 26 | Количество обследованных пар, шт | 1 | 2 | 200 | | 27 | Количество выявленных пар, шт | 1 | 2 | 200 | | 28 | Оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования (указать количество пар получивших услугу ЭКО) | 1 | 1 | 100 | | 29 | Количество выданных направлений, шт | 1 | 1 | 100 | | 30 | Сделано ЭКО, шт. | 1 | 1 | 100 | |  | Оказание помощи женщинам, имеющим направление на ЭКО, для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО (указать количество женщин обратившихся для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО) | 1 | 1 | 100 | | 31 | Количество обращений, шт. | 1 | 1 | 100 | | 32 | Оказана помощь, шт | 1 | 1 | 100 | |  | Количество родивших женщин после оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) | 0 | 0 | 0 | | 33 | Количество родивших женщин, чел. | 1 | 0 | 0 | | 34 | Количество рожденных детей, чел. | 1 | 0 | 0 | | **Региональный проект Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей** | | | | | | 35 | Количество мероприятий,шт. | 60 | 60 | 100 | | 36 | Количество принявших участие,чел. | 30 | 32 | 107 | | 37 | Количество мероприятий, шт. | 700 | 1300 | 186 | | 38 | Количество принявших участие, чел. | 60 | 60 | 100 | |  | Количество размещенной социальной рекламы, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | 6 | 10 | 167 | | 39 | Количество проведенных мероприятий в семейных клубах, клубах молодых семей, клубах семей по интересам | 120 | 250 | 208 | | 40 | Количество принявших участие, чел. | 20 | 20 | 100 | | 41 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование приверженности к ведению ЗОЖ, сохранению здоровья, популяризации семейного спорта,шт. | 6 | 10 | 167 | | 42 | Количество принявших участие, чел. | 150 | 300 | 200 | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Старшее поколение»** | | | | | | | | |
| 43 | | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением | | 80 | 80 | | | 100 |
| 44 | | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, | | 65,3 | 42,7 | | | 65 |
| 45 | | Вовлечено не менее 65% граждан старшего поколения в активное долголетие (%). | | 75 | 73,2 | | | 98 |
| **Региональный проект «Социальная активность»** | | | | | | | | |
| 46 | | Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений , тыс.чел. | | 0,016 | 0,080 | | | 50 |
| 47 | | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | 0,5 | 0,5 | | | 100 |
| **Региональный проект «Популяризация предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 48 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. | | 0,038 | 0,032 | | | 84 |
| 49 | | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, ед. | | 5 | 2 | | | 40 |
| 50 | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | | 0,036 | 0,050 | | | 139 |
| 51 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел. | | 0,229 | 0,195 | | | 85 |
| 52 | | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (кол-во ИП, применяющих этот режим) | | 0,182 | 0,180 | | | 99 |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 53 | | Количество вовлеченных в субъекты МСП в Ульяновской области, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», из них:** | | 6 | 0 | | | 0 |
| 54 | | Количество новых членов, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан, ед. | | 1 | 0 | | | 0 |
| 55 | | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (получившие грант «Агростартап»), ед. | | 10 | 1 | | | 10 |
| 56 | | Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированных в качестве плательщика налога на профессиональную деятельность, ед. | | 1 | 1 | | | 100 |
| 57 | | Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, ед. | | 30 | 27 | | | 90 |
| 58 | | Предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нараст. итогом),ед. | | 3 | 1 | | | 33 |
| **Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** | | | | | | | | |
| 59 | | Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом, чел. | | 2 | 0 | | | 0 |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | |
| 60 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | 83 | 73,7 | | | 89 |
| **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | | | | | | | | |
| 61 | | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | | 3,7 | 3,7 | | | 100 |
| 62 | | Количество дополнительных созданных мест с целью обеспечения дошкольными образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | | - | - | | | - |
| 63 | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | 100 | 100 | | | 100 |
| **Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | | |
| 64 | | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста»,чел. | | 507 | 599 | | | 118 |
| 65 | | Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка роста» ,чел. | | 507 | 558 | | | 110 |
| 66 | | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста», чел. | | 270 | 393 | | | 146 |
| 67 | | Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста», чел. | | 60 | 72 | | | 120 |
| 68 | | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования, чел. | | 300 | 300 | | | 100 |
| 69 | | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на обновленной материально-технической базе, чел. | | 300 | 300 | | | 100 |
| 70 | | Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» социокультурных мероприятий ,чел. | | 15 | 64 | | | 427 |
| **Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»** | | | | | | | | |
| 71 | | Ремонт объектов автомобильных дорог, млн.руб. | | 70,7 | 16,1 | | | 23 |
| **Национальный проект «Культура»** | | | | | | | | |
| 72 | | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. | | 68,23 | 87,87 | | | 129 |
| 73 | | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | | 87,77 | 113,42 | | | 128 |
| 74 | | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс.чел. | | 1,94 | 6,1 | | | 314 |
| **Региональный проект «Спорт-норма жизни»** | | | | | | | | |
| 75 | | Доля жителей Ульяновской области систематически занимающихся физической культурой и спортом в разрезе муниципальных образований, (%) | | 61,6 | 49,3 | | | 80 |