**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении показателей и результатов реализации региональных проектов в рамках реализации национальных проектов в МО «Ульяновский район»**

**за январь –сентябрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | | План январь-сентябрь 2023 | | | Факт январь-сентябрь 2023 | % выполнения | |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста (снижения) числа зарегистрированных родившихся | | 2,3 | | | 4,2 | 182 | |
| 2 | Коэффициент рождаемости | | 7,5 | | | 3,2 | 42 | |
| 3 | Темп роста (снижения) числа зарегистрированных фактов смертности | | 6,3 | | | 9,5 | 150 | |
| 4 | Коэффициент смертности | | 14,1 | | | 8,4 | 59 | |
| 5 | Количество проведенных мероприятий с некоммерческими организациями, семейными клубами и родительскими объединениями, осуществляющими акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства и детства,шт. | | 8 | | | 12 | 150 | |
| 6 | Количество принявших участие ,чел. | | 200 | | | 280 | 140 | |
| 7 | Количество размещенной социальной рекламы, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | | 10 | | | 20 | 200 | |
| 8 | Количество проведенных мероприятий в семейных клубах, клубах молодых семей, клубах семей по интересам | | 3 | | | 9 | 300 | |
| 9 | Количество участников, чел. | | 200 | | | 250 | 125 | |
| **Региональный проект «Поддержка семей при рождении первых детей»** | | | | | | | | |
| 10 | Количество проведенных информационных кампаний, а также размещенных информационных материалов о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | 37 | | | 47 | 127 | |
| 11 | Количество принявших участие ,чел. | | 2000 | | | 2840 | 142 | |
|  | Количество проведенных мероприятий идеологического характера , направленных на формирование у молодежи приверженности к созданию семей и рождению первых детей в возрасте мамы до 25 лет, шт. | | 50 | | | 60 | 120 | |
| 12 | Количество принявших участие,чел. | | 2100 | | | 2500 | 120 | |
| **Региональный проект «Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей»** | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 13 | Количество проведенных информационных кампаний, а также размещенных информационных материалов о возможности получения ежемесячной выплаты в связи с рождением пятого ребенка или последующих детей, шт. | 63 | 68 | 107 | | 14 | Количество принявших участие, чел. | 2100 | 2270 | 108 | | **Региональный проект «Профилактика и снижение числа абортов»** | | | | | | 15 | Число обратившихся в медицинскую организацию женщин с желанием прервать беременность, из них: (чел.) | 10 | 0 | 100 | | 16 | Направлено в кабинет медико-социальной помощи (поддержки) беременных (чел.) | 10 | 0 | 100 | | 17 | получили консультацию специалистов кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных (шт.) | 10 | 0 | 100 | | 18 | получили социальные услуги через кабинет (центр) медико-социальной помощи (поддержки) беременных (чел.) | 10 | 0 | 100 | | 19 | Количество человек | 10 | 0 | 100 | | 20 | Количество услуг | 10 | 0 | 100 | |  | из числа женщин, получивших консультацию кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных, сделали аборт, чел. | 0 | 0 | 100 | | 21 | Количество проведенных бесед с женщинами о сохранении жизни каждого ребенка (с учетом бесед как врачей-гинекологов, так и кураторов традиционных религиозных конфессий) | 55 | 55 | 100 | | **Региональный проект «Профилактика и снижение числа абортов»** | | | | | | 22 | Выявление супружеских пар с диагнозом «бесплодие» (указать количество выявленных пар) | 1 | 2 | 200 | | 23 | Количество обследованных пар, шт | 1 | 2 | 200 | | 24 | Количество выявленных пар, шт | 1 | 2 | 200 | | 25 | Оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования (указать количество пар получивших услугу ЭКО) | 1 | 1 | 100 | | 26 | Количество выданных направлений, шт | 1 | 1 | 100 | | 27 | Сделано ЭКО, шт. | 1 | 1 | 100 | |  | Оказание помощи женщинам, имеющим направление на ЭКО, для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО (указать количество женщин обратившихся для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО) | 1 | 1 | 100 | | 28 | Количество обращений, шт. | 1 | 1 | 100 | | 29 | Оказана помощь, шт | 1 | 1 | 100 | |  | Количество родивших женщин после оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) | 0 | 0 | 0 | | 30 | Количество родивших женщин, чел. | 1 | 0 | 0 | | 31 | Количество рожденных детей, чел. | 1 | 0 | 0 | | **Региональный проект Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей** | | | | | | 32 | Количество мероприятий,шт. | 60 | 65 | 108 | | 33 | Количество принявших участие,чел. | 30 | 35 | 116 | | 34 | Количество мероприятий, шт. | 700 | 1500 | 214 | | 35 | Количество принявших участие, чел. | 60 | 120 | 200 | |  | Количество размещенной социальной рекламы, направленной на повышение в общественном сознании престижа семьи, формирование у молодого поколения приверженности семейным ценностям, здоровому образу жизни | 6 | 15 | 250 | | 36 | Количество проведенных мероприятий в семейных клубах, клубах молодых семей, клубах семей по интересам | 120 | 280 | 230 | | 37 | Количество принявших участие, чел. | 20 | 40 | 200 | | 38 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, направленных на формирование приверженности к ведению ЗОЖ, сохранению здоровья, популяризации семейного спорта,шт. | 6 | 20 | 330 | | 39 | Количество принявших участие, чел. | 150 | 500 | 330 | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Старшее поколение»** | | | | | | | | |
| 40 | | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением | | 90 | 90 | | | 100 |
| 41 | | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, | | 70 | 80,6 | | | 115,1 |
| 42 | | Вовлечено не менее 65% граждан старшего поколения в активное долголетие (%). | | 65 | 72,5 | | | 111,5 |
| **Региональный проект «Социальная активность»** | | | | | | | | |
| 43 | | Общая численность граждан РФ,вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,тыс.чел. | | 0,016 | 0,012 | | | 75 |
| 44 | | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | | 0,5 | 0,8 | | | 160 |
| **Региональный проект «Популяризация предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 45 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. | | 0,047 | 0,050 | | | 106,4 |
| 46 | | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, ед. | | 6 | 8 | | | 133,3 |
| 47 | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | | 0,04 | 0,069 | | | 172,5 |
| 48 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел. | | 0,265 | 0,298 | | | 112,5 |
| 49 | | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (кол-во ИП, применяющих этот режим) | | 0,19 | 0,195 | | | 102,6 |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 50 | | Количество вовлеченных в субъекты МСП в Ульяновской области, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», из них:** | | 8 | 11 | | | 138 |
| 51 | | Количество новых членов, вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан, ед. | | 3 | 6 | | | 200 |
| 52 | | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (получившие грант «Агростартап»), ед. | | 0 | 0 | | | 0 |
| 53 | | Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированных в качестве плательщика налога на профессиональную деятельность, ед. | | 5 | 5 | | | 100 |
| 54 | | Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, ед. | | 30 | 30 | | | 100 |
| 55 | | Предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нараст. итогом),ед. | | 3 | 1 | | | 33,3 |
| **Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** | | | | | | | | |
| 56 | | Самозанятым гражданам предоставлены в аренду или безвозмездное пользование объекты из перечней государственного и муниципального имущества (количество объектов, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, нарастающим итогом, чел. | | 2 | 0 | | | 0 |
| **Национальный проект «Образование»** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | |
| 57 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | 83 | 62,6 | | | 75,4 |
| **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | | | | | | | | |
| 58 | | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | | 3,7 | 3,7 | | | 100 |
| 59 | | Количество дополнительных созданных мест с целью обеспечения дошкольными образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | | - | - | | | - |
| 60 | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | 100 | 100 | | | 100 |
| **Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | | |
| 61 | | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста»,чел. | | 515 | 565 | | | 109,7 |
| 62 | | Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка роста»,чел. | | 515 | 482 | | | 93,6 |
| 63 | | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста», чел. | | 361 | 473 | | | 131 |
| 64 | | Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста», чел. | | 60 | 112 | | | 186,7 |
| 65 | | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования, чел. | | 300 | 300 | | | 100 |
| 66 | | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на обновленной материально-технической базе, чел. | | 300 | 300 | | | 100 |
| 67 | | Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» социокультурных мероприятий,чел. | | 15 | 32 | | | 213,3 |
| **Национальный проект «Культура»** | | | | | | | | |
| 68 | | Количество посещений общедоступных(публичных) библиотек, тыс. | | 159,21 | 132,85 | | | 83,4 |
| 69 | | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.чел. | | 204,8 | 164,96 | | | 80,5 |
| 70 | | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс.чел. | | 4,52 | 7,83 | | | 173,2 |
| **Региональный проект «Спорт-норма жизни»** | | | | | | | | |
| 71 | | Доля жителей Ульяновской области систематически занимающихся физической культурой и спортом в разрезе муниципальных образований, (%) | | 61,6 | 52,3 | | | 84,9 |