## ПРОЕКТ

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ ______

Экз. №____

р.п.Ишеевка

Об утверждении 
муниципальной программы

«Социальная поддержка и защита населения»

муниципального образования

«Ульяновский район»

Ульяновской области

Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по взаимодействию с гражданским обществом и цифровой трансформации.

Глава администрации                                                     		          С.О.Горячев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»

от _____________ № ____________

Муниципальная программа

«Социальная поддержка и защита населения

в муниципальном образовании «Ульяновский район»

Ульяновской области

- Стратегические приоритеты муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения» в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области

  - Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки и защиты населения в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области.

В сфере социального развития и социальной защиты населения муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области реализуются мероприятия, направленные на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение уровня доступности социальных услуг               гражданам Ульяновской области, создание более комфортных условий                 проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях             социального обслуживания, создание в детских домах условий содержания               детей, приближённых к семейным, а также внедрение новых форм оказания       социальных услуг с привлечением некоммерческого сектора.

По итогам II квартала 2024 года в сфере социальной поддержки и защиты населения муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской   области отмечаются:

- Выполнение в полном объёме и в установленные сроки принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- Оказание гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресной материальной помощи в объёме не ниже уровня 2023 года;

Основными проблемами в сфере социальной поддержки и защиты населения муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области являются:

- Повышение уровня бедности среди населения;

- Низкий уровень жизни.

Цели Программы:

- создание и обеспечение функционирования эффективной системы дополнительной социальной защиты граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ульяновский район»;

расширение системы адресной поддержки социально незащищенных слоев населения, проживающих на территории муниципального образования «Ульяновский район»;

- улучшение материального положения граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, повышение степени их социальной защищенности;

- обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования;

- повышение социальной активности пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, молодежи и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования,

- реабилитация социально незащищенных граждан, привлечение внимания органов власти и гражданского общества к решению проблем инвалидов и их интеграции в обществе,

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни,

- создание целостности культурного пространства и эстетической среды для населения на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области,

-увеличение доли граждан, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования ответственного отношения к своему здоровью.

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием                            и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в себя:

- меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление алкогольной, табачной и наркотической продукцией);

-  популяризация «правильного» питания;

-  популяризация спорта;

-  сохранение репродуктивного здоровья;

- информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек,                       о мероприятиях программы по здоровому образу жизни на территории Ульяновского района, о формах и возможностях здорового время препровождения, профилактическую работу по имеющимся заболеваниям.

Основная цель мероприятий по формированию здорового образа жизни - предостеречь человека от болезней, пока он ещё здоров и в наибольшей степени способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала.

  - Описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы являются:

    - Осуществление комплекса мероприятий, направленных на                   финансовую поддержку семей с детьми;

    - Реализация мероприятий, направленных на •повышение уровня рождаемости и укрепление семейных ценностей;

    - Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам комплексной и качественной социальной помощи;

    - Поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья;

    - Повышение эффективности, качества предоставления и уровня доступности для населения мер социальной поддержки;

    - Снижение уровня бедности и повышение уровня благосостояния граждан и семей с детьми;

    - Формирование у населения муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области мотивации к ведению здорового образа жизни;

    - Формирование в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области благоприятной среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической) для жизни и здоровья;

    - Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области;

    - Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров                        по вопросам профилактики негативных явлений и формирования здорового образа жизни;

    - Развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья;

    - Развитие семейного досуга.

1.3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области.

Государственная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определённой Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N2 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и показателями, установленными следующими государственными программами Российской Федерации:

- «Социальная поддержка граждан», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N2 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

Программа выполняется на основе сотрудничества между соисполнителями и участниками Программы. Общее руководство программой осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования «Ульяновский район».

Управление, структурные подразделения администрации муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области как получатели бюджетных средств – несут ответственность за целевое использование денежных средств, предусмотренных программой.

  - Объёмы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области -  75 799,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 14 082,3 тыс. рублей;

2026 год – 10 876,00 тыс. рублей;

2027 год – 10 876,00 тыс. рублей;

2028 год – 13 321,6 тыс. рублей;

2029 год – 13 321,6 тыс. рублей;

2030 год – 13 321,6 тыс. рублей.

Перечень показателей муниципальной программы приведен                                        в приложении № 1 к муниципальной программе.

Система структурных элементов муниципальной программы приведена                       в приложении № 2 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение муниципальной программы приведено                           в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Ульяновский район»

от _________ года №_____

- Паспорт Программы

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации по взаимодействию с гражданским обществом и цифровой трансформации |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела общественных и молодёжных проектов |
| Соисполнители | Ведущий специалист отдела общественных и молодёжных проектов, МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Ульяновский район" |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030гг |
| Цели и задачи муниципальной программы | - создание и обеспечение функционирования эффективной системы дополнительной социальной защиты граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ульяновский район»; расширение системы адресной поддержки социально незащищенных слоев населения, проживающих на территории муниципального образования «Ульяновский район»; - улучшение материального положения граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, повышение степени их социальной защищенности; - обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования; - повышение социальной активности пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, молодежи и иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории муниципального образования, - реабилитация социально незащищенных граждан, привлечение внимания органов власти и гражданского общества к решению проблем инвалидов и их интеграции в обществе, - создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни, - создание целостности культурного пространства и эстетической среды для населения на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, -увеличение доли граждан, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования ответственного отношения к своему здоровью, - помощь многодетным семьям в решении жилищных проблем; - сокращение очерёдности многодетных семей, стоящих в очереди на получение в собственность земельного участка бесплатно. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%), 2.Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, в общей численности населения района, 3.Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте (чел.), 4. Число родившихся, 5. Число умерших, 6.Доля оказания адресной помощи пожилым гражданам, инвалидам, гражданам, воспитывающим детей, и иным нуждающимся в поддержке гражданам от числа обратившихся, признанных нуждающимися, 7. Количество многодетных семей, имеющих право на получение социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области - 75 799,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 14 082,3 тыс. рублей; 2026 год – 10 876,00 тыс. рублей; 2027 год – 10 876,00 тыс. рублей; 2028 год – 13 321,6 тыс. рублей; 2029 год – 13 321,6 тыс. рублей; 2030 год – 13 321,6 тыс. рублей. |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития РФ/государственными программами Ульяновской области | Государственная социальная поддержка многодетных семей на территории Ульяновской области |

Приложение №1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«Социальная помощь и защита населения»

в муниципальном образовании «Ульяновский район» Ульяновской области

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 | Значение показателя |  |  |  |  |  | Исполнитель | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 |
| 1. | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | + | % | 55 | 57 | 59 | 61 | Х | Х | Х | Ведущий специалист отдела общественных и молодёжных проектов | Государственная программа Ульяновской области «Социальная помощь и защита населения» на территории Ульяновской области» |
| 2. | Увеличение охвата населения диспансеризацией (%) | + | % | 85 | 87 | 90 | 93 | Х | Х | Х | Ведущий специалист отдела общественных и молодёжных проектов |  |
| 3. | Уменьшение смертности в трудоспособном возрасте (чел.) | + | Чел. в год | 84 | 87 | 93 | 96 | Х | Х | Х | Ведущий специалист отдела общественных и молодёжных проектов | Государственная программа Ульяновской области «Социальная помощь и защита населения» на территории Ульяновской области» |
| 4. | Количество родившихся | + | Чел. в год | 283 | 295 | 317 | 345 | Х | Х | Х | Ведущий специалист отдела общественных и молодёжных проектов | Государственная программа Ульяновской области «Социальная помощь и защита населения» на территории Ульяновской области» |
| 5. | Количество умерших | - | Чел. в год | 446 | 419 | 392 | 365 | Х | Х | Х | Ведущий специалист отдела общественных и молодёжных проектов | Государственная программа Ульяновской области «Социальная помощь и защита населения» на территории Ульяновской области» |
| 6. | Доля оказания адресной помощи пожилым гражданам, инвалидам, гражданам, воспитывающим детей, и иным нуждающимся в поддержке гражданам от числа обратившихся, признанных нуждающимися | + | % | 7 | 9 | 11 | 13 | Х | Х | Х | Ведущий специалист отдела общественных и молодёжных проектов | Государственная программа Ульяновской области «Социальная помощь и защита населения» на территории Ульяновской области» |
| 7. | Количество многодетных семей, имеющих право на получение социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | + | Количество семей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» МО «Ульяновский район" | Государственная социальная поддержка многодетных семей на территории Ульяновской области |

Приложение №2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы

«Социальная поддержка и защита населения»                    на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области»

| п/п | Задачи структурного элемента государственной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента государственной программы | Связь структурного элемента с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация МО «Ульяновский район» Ульяновской области | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1. | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | Внедрён механизм финансовой поддержки семей при рождении детей | Снижение уровня бедности в Ульяновской области |
| 2. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной социальной поддержки граждан», не входящего в состав национальных проектов |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация МО «Ульяновский район» Ульяновской области | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 2.1. | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению адресной социальной поддержки граждан | Вывод граждан из трудной жизненной ситуации посредством обеспечения устойчивого роста реальных денежных доходов и внедрение высокорезультативной системы межведомственного сопровождения получателей социального контракта с планируемым увеличением уровня среднедушевого дохода малообеспеченных граждан не ниже прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончанию срока действия |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация МО «Ульяновский район» Ульяновской области | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 3.1. | Повышение эффективности и результативности государственной поддержки граждан и семьи | Разработаны и реализованы программы системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми | Снижение уровня бедности в Ульяновской области |

Приложение №3

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение

муниципальной программы «Социальная помощь и защита населения»

на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 года | 2026 года | 2027 года | 2028 года | 2029 года | 2030 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения» на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области» | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6600000000 | 75 799,1 | 14 082,3 | 10 876,0 | 10 876,0 | 13 321,6 | 13 321,6 | 13 321,6 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий , направленных на укрепление общественного здоровья населения | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066010 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» |  | 120,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.2. | Изготовление информационных буклетов, плакатов о пропаганде здорового образа жизни | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» |  | 180,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий, направленных на социальную поддержку населения, в том числе: | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» |  | 75 499,1 | 14 032,3 | 10 826,0 | 10 826,0 | 13 271,6 | 13 271,6 | 13 271,6 |
| 1.2.1 | Оказание материальной помощи беременным в виде компенсации транспортных расходов, дополнительного питания | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066020 | 6 361,7 | 1 361,7 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.2.2 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066030 | 16 956,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 |
| 1.2.3. | Выплаты почётным гражданам Ульяновского района | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066040 | 1 799,00 | 299,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.2.4. | Оказание адресной помощи населению Ульяновского района | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066050 | 2 700,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.2.5. | Приобретение продуктов питания ля детей, посещающих образовательные организации и проживающие на территории МО «Ульяновский район» | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066060 | 45 782,4 | 8 445,6 | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 445,6 | 8 445,6 | 8 445,6 |
| 1.2.6. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066070 | 700,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.7. | Организация поминального обеда погибшим при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район» | 6640066080 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.8. | Социальная выплата многодетным семьям взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | Администрация муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области | Бюджет муниципального образования «Ульяновский район | 6640066090 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Приложение №4

к муниципальной программе

ОЦЕНКА ЭФЕЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Социальная помощь и защита населения»

на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Настоящая Методика устанавливает Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году.

3. Оценка эффективности определяется исходя из степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности структурных элементов муниципальной программы.

4. Оценка эффективности структурных элементов муниципальной программы осуществляется с учетом:

степени реализации мероприятий,

степени соответствия запланированному уровню затрат,

эффективности использования бюджетных ассигнований

степени реализации структурного элемента.

4.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого структурного элемента муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где СРм - степень реализации мероприятий,

Мв - количество выполненных не менее чем на 95% показателей структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году,

М - общее количество показателей структурных элементов муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для каждого структурного элемента муниципальной программы определяется как отношение фактически произведенных в отчетном году затрат на реализацию структурного элемента муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

где ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат,

Зф - фактически произведенные в отчетном году затраты на реализацию структурного элемента муниципальной программы,

Зп - плановые затраты на реализацию структурного элемента муниципальной программы.

В случае если реализация структурного элемента муниципальной программы осуществляется без финансового обеспечения, значение ССуз принимается равным 1.

4.3. Эффективность использования бюджетных ассигнований рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат и определяется по формуле:

где Эис - эффективность использования бюджетных ассигнований,

СРм - степень реализации мероприятий,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат.

4.4. Степень реализации структурного элемента рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы. Для определения степени реализации структурного элемента определяется степень достижения плановых значений каждого показателя структурного элемента муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя рассчитывается:

для показателей, желаемой тенденцией которых является увеличение значений, по формуле:

где СДсэ - степень достижения планового значения показателя,

ЗПсэф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного года,

ЗПсэп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, по формуле:

Степень реализации структурного элемента рассчитывается по формуле:

где СРсэ - степень реализации структурного элемента,

n - число показателей.

В случае если СДсэ больше 1, значение СДсэ принимается равным 1.

4.5. Оценка эффективности структурного элемента муниципальной программы определяется по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ x Эис,

где ЭРсэ - эффективность структурного элемента,

СРсэ - степень реализации структурного элемента,

Эис - эффективность использования бюджетных ассигнований.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРсэ не менее 0,9.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРсэ не менее 0,8.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ не менее 0,7.

Эффективность структурного элемента муниципальной программы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ менее 0,7.

5. Для определения степени достижения целей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

5.1. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, определяется:

для показателей, желаемой тенденцией которых является увеличение значений, по формуле:

где СДмпп - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы,

ЗПмпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года,

ЗПмпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года,

для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, по формуле:

5.2. Степень достижения целей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где СДмп - степень достижения целей муниципальной программы,

СДмпп - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы,

m - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДмпп больше 1, значение СДмпп принимается равным 1.

6. Эффективность муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности входящих в нее структурных элементов по следующей формуле:

где ЭРмп - эффективность муниципальной программы,

СДмп - степень достижения целей муниципальной программы,

ЭРсэ - эффективность структурного элемента,

kj - коэффициент значимости структурного элемента для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

где Фj - объем кассового исполнения на реализацию j-го структурного элемента муниципальной программы в отчетном году,

Ф - объем кассового исполнения на реализацию муниципальной программы,

j - количество структурных элементов муниципальной программы.

7. На основе полученных значений интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливаются:

высокая степень эффективности реализации муниципальной программы, если эффективность ее реализации составляет 97 процентов и более;

степень эффективности реализации муниципальной программы выше средней, если эффективность ее реализации составляет от 85 процентов до 97 процентов включительно;

средняя степень эффективности реализации муниципальной программы, если эффективность ее реализации составляет от 75 процентов до 85 процентов включительно;

низкая степень эффективности реализации муниципальной программы, если эффективность ее реализации составляет 75 процентов и менее.

Низкая степень эффективности реализации муниципальной программы устанавливается также в случае непредставления ответственным исполнителем муниципальной программы годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в срок, установленный подпунктом 4 пункта 7.2 раздела 7 настоящих Правил.