ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 июня 2023 г. |  |  | № 33/ 122-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р.п.Ишеевка |  |  |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Ульяновский район» пятого созыва

10 сентября 2023 года

В соответствии со статьей  26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», на основании постановления Избирательной комиссии Ульяновской области от 7 июня 2023 года № 23/176-7 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Ульяновский район» постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Ульяновский район» пятого созыва 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Ульяновский район» Арсланова Р.А .

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родина Ильича».

| Председатель территориальной избирательной комиссии |  | Р.А.Арсланов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии |  | Л.А.Гаврилина |

| УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Ульяновский район» от 20 июня 2023 г. № 33/122-4 Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории муниципального образования «Ульяновский район пятого созыва 10 сентября 2023 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 23 июня 2023 года № п/п; Содержание мероприятия; Срок исполнения; Исполнители. Списки избирателей. 1; Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Ульяновский район» (далее – ТИК) для составления списков избирателей; Сразу после 23.06.2023; Глава администрации муниципального образования «Ульяновский район». 2; Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку; Не позднее 27.08.2023; ТИК. 3; Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей по акту (далее – УИК); 28.08.2023; ТИК. 4; Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения; с 30.08.2023; УИК. 5; Уточнение списка избирателей; После получения списка избирателей из ТИК и до 2000 часов 10.09.2023; УИК. 6; Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью УИК; Не позднее 1800 часов 07.09.2023; Председатель и секретарь УИК. 7; Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги); После подписания списка избирателей, но не позднее 1800 часов 07.09.2023; Председатель УИК. Избирательные участки. 8; Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК; Не позднее 31.07.2023; Глава администрации муниципального образования «Ульяновский район». Наблюдатели. 9; Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК и ТИК; Не позднее 04.09.2023; Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата РФ, Общественная палата Ульяновской области. 10; Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель; С 07.09.2023 по 10.09.2023; Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующую ТИК. Избирательные объединения. Доверенные лица избирательных объединений. 11; Составление, размещение в сети Интернет, опубликование и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений, по состоянию на 23.06.2023; Не позднее 26.06.2023; Управление Министерства юстиции РФ по Ульяновской области. 12; Назначение доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидата; После выдвижения кандидата; Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата. 13; Регистрация доверенных лиц избирательного объединения и выдача удостоверений установленной формы; В течение 5 дней со дня поступления представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом; ТИК. 14; Уведомление избирательного объединения об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица; В течение 3 дней со дня принятия решения; ТИК. Выдвижение и регистрация кандидатов. 15; Извещение ТИК, Управление Министерства юстиции РФ по Ульяновской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов; Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположены избирательная комиссия и Управление Министерства юстиции РФ по Ульяновской области, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта; Избирательное объединение. 16; Самовыдвижение кандидата; с 23.06.2023 до 1800 часов 23.07.2023; Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом. 17; Выдвижение кандидата избирательным объединением; с 23.06.2023 до 1800 часов 23.07.2023; Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом. 18; Выдача письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата и разрешения на открытие специального избирательного счета; Незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата; ТИК. 19; Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата; Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до 1800 часов 28.07.2023; Кандидат, граждане Российской Федерации. 20; Представление в ТИК документов для регистрации кандидата; Не позднее 1800 часов 28.07.2023; Кандидат. 21; Выдача письменного подтверждения о получении документов для регистрации кандидата; Незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата; ТИК. 22; Проверка достоверности сведений о кандидатах (за исключением сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах; В течение 10 дней, а с 30.08.2023 – в срок, установленный ТИК; Уполномоченные органы. 23; Проверка достоверности сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах; В течение 20 дней, а с 30.08.2023 – в срок, установленный ТИК; Уполномоченные органы. 24; Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Ульяновской области от 01.08.2007 № 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» (далее – Закон области) или несоблюдении требований закона к оформлению представленных документов; Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата; ТИК. 25; Реализация права вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, частью 1, пунктом 1 части 4, пунктом 1 части 5 статьи 39 Закона области, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению, а также реализация права на предоставление в ТИК копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального закона, частью 3 статьи 39 Закона области в случае ее отсутствия; Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата; Кандидат. 26; Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей; В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов; ТИК. 27; Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов; Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата; ТИК. 28; Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата; В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов; ТИК. 29; Выдача кандидату копии решения ТИК об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения); В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата; ТИК. 30; Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах; Не позднее чем через 48 часов после регистрации; ТИК. Статус кандидатов. Доверенные лица кандидатов. 31; Приобретение кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, Законом области; После поступления в ТИК в письменной форме заявления кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; Кандидат. 32; Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей; Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата; Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации (далее – СМИ). 33; Назначение доверенных лиц кандидата; После уведомления ТИК о выдвижении кандидата; Кандидат. 34; Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостоверений установленной формы; В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом; ТИК. 35; Уведомление кандидата об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица; В течение 3 дней со дня принятия решения; ТИК. 36; Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры; Не позднее 02.09.2023, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06.09.2023; Кандидат. 37; Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата; Не позднее 02.09.2023; Избирательное объединение. 38; Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании его заявления о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата; В течение 3 дней со дня поступления в ТИК заявления кандидата, решения избирательного объединения, а с 04.09.2023 – в течение одних суток; ТИК. 39; Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации кандидата и выдача ему копии соответствующего постановления; В день принятия соответствующего постановления; ТИК. 40; Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета; С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия; Кандидат. Информирование избирателей и предвыборная агитация. 41; Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом; Не позднее 30.08.2023; ТИК, УИК. 42; Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах; Не позднее 25.08.2023; ТИК, УИК. 43; Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением; Со дня предоставления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до 0000 часов 08.09.2023; Граждане Российской Федерации, кандидаты. 44; Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, кандидатов; Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 0000 часов 08.09.2023; Избирательное объединение. 45; Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях; С 12.08.2023 до 0000 часов 08.09.2023; Зарегистрированные кандидаты, СМИ. 46; Предоставление в Управление Роскомнадзора по Ульяновской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий; Не позднее 28.06.2023; Администрация МО «Ульяновский район». 47; Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий; Не позднее 03.07.2023; Управление Роскомнадзора по Ульяновской области. 48; Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий; Не позднее 08.07.2023; ТИК. 49; Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании; Не позднее 23.07.2023; Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности. 50; Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства); Не позднее 23.07.2023; Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. 51; Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов; После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10.08.2023; Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц. 52; Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и определения дат публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов; После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10.08.2023; Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами. 53; Направление в ТИК протоколов проведенных жеребьевок и графиков предоставления платной и бесплатной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме); Незамедлительно после составления; Редакция муниципального периодического печатного издания. 54; Утверждение и опубликование графика предоставления бесплатной печатной площади; Не позднее 11.08.2023; ТИК. 55; Реализация права кандидата отказаться от использования платной или бесплатной печатной площади; Не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала, а если публикация агитационного материала должна состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – в день проведения жеребьевки; Зарегистрированный кандидат. 56; Представление в филиал ПАО Сбербанка платежного документа на перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади; Не позднее чем за 2 дня до дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала; Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. 57; Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанка в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания; До предоставления эфирного времени, до публикации агитационного материала; Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. 58; Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости представленного эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов; Не позднее 20.09.2023; Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности. 59; Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию; Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов; Организация телерадиовещания. 60; Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов в ТИК вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копией документа об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде; До начала их распространения; Зарегистрированный кандидат. 61; Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в ТИК вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале); После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения; Зарегистрированный кандидат. 62; Рассмотрение письменных заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями; В течение 3 дней со дня подачи заявки; Собственник, владелец помещения. 63; Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам; Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения; Собственник, владелец помещения. 64; Размещение в сети Интернет информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, указанного в части 4 статьи 64 Закона области, или доведение информации до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом; В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения; ТИК. 65; Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка; Не позднее 26.07.2023; Глава администрации по предложению ТИК. 66; Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка; После выделения специальных мест; ТИК. 67; Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет; Не позднее 30.08.2023; Политическая партия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата, кандидатов. 68; Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет); С 05.09.2023 по 10.09.2023; Редакции СМИ, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов. 69; Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет); С 08.09.2023 до 2000 часов 10.09.2023; Редакции СМИ, граждане, организации. Финансирование выборов. 70; Перечисление на счет ТИК денежных средств на подготовку и проведение выборов; Не позднее 02.07.2023; В соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета. 71; Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, УИК; Не позднее 10.08.2023; ТИК. 72; Представление отчета о поступлении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств в представительный орган муниципального образования; Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов; ТИК. 73; Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов; Не позднее чем через 60 дней после представления в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств; ТИК. 74; Направление в распоряжение ТИК на срок не более чем на 6 месяцев специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при ТИК; Не позднее 23.07.2023; Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона, части 2 статьи 75 Закона области. 75; Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда; Незамедлительно после получения ТИК письменного заявления кандидата о согласии баллотироваться; ТИК. 76; Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда; После письменного уведомления ТИК о своем выдвижении до представления документов для регистрации; Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. 77; Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам; В течение 3 дней с момента представления необходимых документов; ТИК. 78; Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах; Не реже 1 раза в неделю, а с 31.08.2023 – не реже 1 раза в 3 операционных дня; Филиал ПАО Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счет. 79; Представление по запросу ТИК (по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда кандидата; В трехдневный срок, а с 04.09.2023 – немедленно; Филиал ПАО Сбербанка, в котором открыт специальный избирательный счет. 80; Направление в СМИ для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда; Периодически, но не реже одного раза в две недели; ТИК. 81; Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фонда; В течение трех дней со дня получения; Редакция муниципального периодического печатного издания. 82; Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети Интернет сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств, указанных в части 9 статьи 69 Закона области; Периодически, но не реже 1 раза в неделю; Избирательная комиссия Ульяновской области, ТИК. 83; Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах этой проверки в ТИК; В 5-дневный срок со дня поступления представления ТИК; Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций. 84; Перечисление (зачисление) на специальный избирательный счет добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата; Не позднее операционного дня, следующего за днем получения соответствующего платежного документа; Отделение связи и кредитной организации. 85; Возврат пожертвований, внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, пожертвований, внесенных с нарушением требований части 1 или части 2 статьи 71 Закона области, либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования, установленный пунктом 2 части 2 статьи 68 Закона области; Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет; Кандидат. 86; Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями; Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет; Кандидат. 87; Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам; После 10.09.2023 до представления итогового финансового отчета; Кандидат. 88; Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, и закрытие этих счетов; После 09.11.2023; Филиал ПАО Сбербанка. 89; Представление в ТИК финансовых отчетов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде:. первого финансового отчета; Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата; Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. итогового финансового отчета; Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов; Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам. 90; Передача копий финансовых отчетов кандидатов в объеме содержащихся в них данных в СМИ для опубликования; Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов; ТИК. 91; Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов; В течение 10 дней со дня получения; Редакция муниципального периодического печатного издания. Голосование и определение результатов выборов. 92; Утверждение степени защиты, порядка изготовления, доставки избирательных бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней; Не позднее 26.07.2023; ТИК. 93; Утверждение формы избирательного бюллетеня и числа избирательных бюллетеней; Не позднее 16.08.2023; ТИК. 94; Утверждение текста избирательного бюллетеня; Не позднее 20.08.2023; ТИК. 95; Изготовление избирательных бюллетеней; Не позднее 02.09.2023; Полиграфическая организация по решению ТИК. 96; Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней; Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации; ТИК. 97; Передача избирательных бюллетеней в УИК; 06.09.2023; ТИК. 98; Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования; С 31.08.2023 до 1400 часов 10.09.2023; Избиратели, которые включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам). 99; Проведение голосования; С 800 до 2000 часов 08.09.2023 - 10.09.2023; УИК. 100; Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования; Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке; УИК. 101; Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в ТИК; Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий; УИК. 102; Определение результатов выборов; Не позднее 12.09.2023; ТИК. 103; Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования, о результатах выборов по требованию членов УИК, ТИК, лиц, указанных в части 5 статьи 28 Закона области; Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов; УИК, ТИК. 104; Направление общих данных о результатах выборов в СМИ; В течение одних суток после определения результатов выборов; ТИК. 105; Извещение зарегистрированного кандидата об избрании; Незамедлительно после определения результатов выборов; ТИК. 106; Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей; В 5-дневный срок; Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом. 107; Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании; После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата; ТИК. 108; Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов; Не позднее 10.10.2023; ТИК. 109; Опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах УИК об итогах голосования и ТИК о результатах выборов; Не позднее 09.11.2023; ТИК. 110; Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов ____________________________________________________; В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, утвержденными постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области; ТИК. ________________________ |  |
| --- | --- |