**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»**

**за 3 квартал 2024 года**

**Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области на 2020-2025»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (ин-дикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |
| Планируемое значение показателя за 2024 год | Достигнутое значение показателя за 3 квартал 2024 года | Расчет показателя за 2024 год  |
| **1.** | **Цель программы** – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области- улучшение архитектурного облика населенных пунктов расположенных на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области. |
| **2.** | Задачи программы :- реализация проектов по благоустройству общественных пространств- приведение в качественное состояние элементов благоустройства - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| **3.** | **Целевые индикаторы** |
| **3.1** | **Целевой индикатор 1**Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 0 | 0 % |
| 3.2 | **Целевой индикатор 2**Площадь благоустроенных общественных территорий  | Га. | 7,1 | 0 |  0 % |
| 3.3 | **Целевой индикатор 3**Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий | % | 100 | 0 |  0 % |
| 3.4 | **Целевой индикатор 4**Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц | % | 0,05% | 0 |  0 % |

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (ин-дикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |
| Планируемое значение показателя за 2024 год | Достигнутое значение показателя за 3 квартал 2024 года | Расчет показателя за 2024 год  |
| **1.** | **Цель программы** – является повышение качества и комфортности городской среды на территории МО «Ишеевское городское поселение» |
| **2.** | Задачи программы :- обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений- обеспечение благоустройства парков в поселении - обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства. |
| **3.** | **Целевые индикаторы** |
| **3.1** | **Целевой индикатор 1**Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 39 | 0 | 0 % |
| 3.2 | **Целевой индикатор 2**Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | %. | 100 | 0 |  0 % |
| 3.3 | **Целевой индикатор 3**Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), включенными в программу | % | 100 | 0 |  0 % |
| 3.4 | **Целевой индикатор 4**Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 0 |  0 % |
| 3.5 | **Целевой индикатор 5**Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Га | 7,1 | 0 |  0 % |
| 3.6 | **Целевой индикатор 6**Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | % | 100 | 0 |  0 % |
| 3.7 | **Целевой индикатор 7**Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  % | 0,05 | 0 |  0 % |

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **Программа ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение»**

**за III квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 3 квартал 2024 года | итог |
| Цель программы - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновской области на 2022-2024 годы направлена на создание условий для занятий физической культурой и спортом регулярно, повышение спортивного мастерства на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| 1. | **Показатель 1**Количество учащихся в организациях дополнительного образования | чел. | 720 | 720 | 100% |
| 2. | **Показатель 2**Капитальный ремонт и реконструкция имеющихся спортивных сооружений | единиц. | 1 | 1 | 100% |
| 3. | **Показатель 3**Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 41,5 | 41,5 | 100% |

 По состоянию на 01.10.2024 года действует Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновской область на 2022-2024 годы (далее - муниципальная программа). Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Ульяновский район» предусмотрен в 2024 году –100,00 тыс.руб., из них освоено – 27 908,00 тыс. руб., в том числе на:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование КЦСР | Расход по ЛС | Лимиты 2024 года |
| Проведение мероприятий в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновской области на 2022-2024 гг. | 27 908,00 | 100 000,00 |
| Итого: | **27 908,00** | **100 000,00** |

**муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновской области в 2024-2030 годах из многоквартирных домов, признанных после 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»**

**за III квартал 2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решения задач | Ед. измерения | 2024г. план | Достигнутое значение показателя | Выполнено,% |
| 1 | Показатель 1**Уменьшение площади аварийного фонда** | кв.м. | 1008,7 | 368,4 | 36,8 |
| 2 | Показатель 2**Уменьшение количества жителей проживающих в аварийных домах** | чел. | 53 | 13 | 24,5 |

**муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения**

**на территории МО «Ишеевское городское поселение» на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количественные и качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения на территории МО «Ишеевское городское поселение» на 2020-2024 годы» |
| 1 | Цель | Обеспечение населения качественной питьевой из систем центрального водоснабжения, развитие и модернизация систем водоснабжения населенных пунктов |
| Задача 1 | Комплексная реконструкция и модернизация систем водоснабжения населенных пунктов |
| 2 | Задача 2 | Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем в населенных пунктах |
| 3 | Задача 3 | Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем в населенных пунктах |
| 4 | *Показатели:* |  |  |  |
| финансирование |  | 10 000,00 | 0 |