### ОТЧЕТ

**О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»**

**За 1 квартал 2023 года**

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области»**

**За 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (ин-дикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |
| Планируемое значение показателя за 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | Расчет показателя за 2023 год  |
| **1.** | **Цель программы** – является повышение качества и комфортности городской среды на территории МО «Ишеевское городское поселение» |
| **2.** | Задачи программы :- обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений- обеспечение благоустройства парков в поселении - обеспечение участия граждан в решении вопросов благоустройства. |
| **3.** | **Целевые индикаторы** |
| **3.1** | **Целевой индикатор 1**Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 10 | 0 | 0 % |
| 3.2 | **Целевой индикатор 2**Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в программу | %. | 25,6 | 0 |  0 % |
| 3.3 | **Целевой индикатор 3**Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения), включенными в программу | % | 29 | 0 |  0 % |
| 3.4 | **Целевой индикатор 4**Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 0 |  0 % |
| 3.5 | **Целевой индикатор 5**Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | Га | 6,9 | 0 |  0 % |
| 3.6 | **Целевой индикатор 6**Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | % | 97,1  | 0 |  0 % |
| 3.7 | **Целевой индикатор 7**Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  % | 0,02 | 0 |  0 % |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области на 2020-2025»**

**За 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (ин-дикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |
| Планируемое значение показателя за 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | Расчет показателя за 2023 год  |
| **1.** | **Цель программы** – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области- улучшение архитектурного облика населенных пунктов расположенных на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области. |
| **2.** | Задачи программы :- реализация проектов по благоустройству общественных пространств- приведение в качественное состояние элементов благоустройства - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
| **3.** | **Целевые индикаторы** |
| **3.1** | **Целевой индикатор 1**Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 0 | 0 % |
| 3.2 | **Целевой индикатор 2**Площадь благоустроенных общественных территорий  | Га. | 0,9 | 0 |  0 % |
| 3.3 | **Целевой индикатор 3**Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий | % | 6,7 | 0 |  0 % |
| 3.4 | **Целевой индикатор 4**Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц | % | 98% | 0 |  0 % |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области на период 2021 – 2024 годы**

**1 квартал 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | План январь-март 2023 | Факт январь-март 2023 | % выполнения |
| **Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области на период 2021 – 2024 годы»** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог, млн.руб. | 15,7 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **Программа ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании»**

 **«Ишеевское городское поселение»**

**За I квартал 2023 года**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | итог |
| Цель программы - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования «Ишеевское городское поселение» на 2022-2024 годы направлена на создание условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение жителей Ульяновского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области. |
| 1. | **Показатель 1**Количество учащихся в организациях дополнительного образования | чел. | 694 | 320 | 46% |
| 2. | **Показатель 2**Капитальный ремонт и реконструкция имеющихся спортивных сооружений  | Ед. | 1 | 0 | 0% |
| 3. | **Показатель 3**Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом  | % | 38,7 | 24,2 | 62,5% |

**Отчет об индикативных показателях муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» в 2021-2023 годах из домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»**

**за I квартал 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решения задач | Ед. измерения | 2023г. план | Достигнутое значение показателя |
| 1 | Показатель 1**Уменьшение площади аварийного фонда** | кв.м | 100% | 0 |
| 2 | Показатель 2**Уменьшение количества жителей проживающих в аварийных домах** | чел. | 100% | 0 |

**Отчет об индикативных показателях муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Ишеевское городское поселение» в 2021-2023 годах из домов, признанных после 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»**

**за I квартал 2023г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решения задач | Ед. измерения | 2023г. план | Достигнутое значение показателя |
| 1 | Показатель 1**Уменьшение площади аварийного фонда** | кв.м | 100% | 0 |
| 2 | Показатель 2**Уменьшение количества жителей проживающих в аварийных домах** | чел. | 100% | 0 |